**MODIFICACIÓN DECRETO FORAL 92/2020 PARA CENTROS DE MENORES Y ACREDITACIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TRAMITE** |  | **HECHO** | **PLAZO** | **FECHAS** |
|  | **ACORDAR CALENDARIO, PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA** |  |  | 15 DÍAS | 1ªQUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022 |
| Tras el proceso tendremos un documento en el que se recogen las líneas en las que debe pivotar la modificación | **PROCESO PARTICIPADO FASE PRELIMINAR** | Una reunión el 15/9 convocada ya el 8/9y exposición pública |  | 1 MES | 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE 2022 |
|  | **Remisión a Departamentos** |  |  |  | 17/10/22 |
|  | **Remisión a Comisiones y Consejos para conocimiento** |  |  |  | 17/10/22 |
|  | **OF INICIO** |  | Firmada 2 de septiembre |  |  |
|  | **INFORME CONSULTA PÚBLICA** | Elaborar y remitir al Portal ParticipaNavarra para su exposición |  | 10 días | 17 a 28/10/22 |
|  | **Elaboración del texto con participación** |  |  | 1 MES | 17-10-22 a 16-11-22 de 2022 |
|  | **Incorporar aportaciones** |  |  | 10 días | 2ª quincena de NOVIEMBRE de 2022 |
|  | **Trámite de exposición pública ya del proyecto** | Remisión al Portal |  | 1 MES | DICIEMBRE 2022 |
|  | **Análisis aportaciones e Informe sobre el proceso de participación** | Elaborar y remitir al Portal ParticipaNavarra para su exposición |  | 10 días | 1ª quincena de FEBRERO DE 2023 |
|  | **Elaboración de los informes y memorias** | *Se van completando y realizando a lo largo de la elaboración del expediente.* | | *En general hay un plazo de diez días para la elaboración de cualquier informe*. | |
|  | | 1. Justificativa |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. Económica |  |  |  |
| 1. Normativa |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. Organizativa |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. Informe de impacto de género |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. Informe observaciones INAI |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. Informe accesibilidad/discapacidad |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. Informe sobre cargas administrativas |  |  | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
| 1. OTROS: impacto climático, impacto sobre LGTBI+, impacto sobre infancia (los dos primeros hay que remitirlos a DRMA e INAI para observaciones) |  |  |  |
|  | **Audiencia al resto de Departamentos** |  |  | 15 días | 2ª quincena de FEBRERO 2023 |
|  | **Dictámenes de órganos consultivos** | CONSEJOS: |  |  | 1ª semana de MARZO 2023 |
|  | **Informes de SGT y firma de Memorias** |  |  | 10 días | 2ª semana de MARZO 2023 |
|  | **Recabar informe de Secretariado de Gobierno y Acción Normativa** |  |  | 15 días | 2ª semana de MARZO 2023 |
|  | **Informe y/o cambios en el proyecto** |  |  | 10 días | 3ª semana de MARZO 2022 |
|  | **Comisión de Coordinación** |  |  | Semana previa a sesión del GN | 4ª semana de MARZO 2022 |
|  | **Acuerdo de Gobierno de aprobación** |  |  | Sesiones los miércoles | 5ª semana de MARZO 2022 |